## Sheet1
功能项目以及特殊说明 | 实现状态 | 自测情况
控制板的基本功能：移动、解锁、复位、暂停、继续、设置原点、归零、对刀、激光和CNC切换功能等基本雕刻功能 | 已实现 | 已自测
控制板的第四轴功能、通过变频器控制大主轴功能 | 已实现 | 未自测
各个轴移动精度 | 已实现 | 未自测
控制板的U盘读取、雕刻U盘文件(SD卡可以通过读卡器插到U盘接口) | 已实现 | 未自测
触摸屏基本功能：控制主页面功能：Work坐标实时显示，三轴方向控制（X/Y/Z），基本操作（HOME/PROBE/Zero），解锁功能，XY移动距离选择和移动速度选择功能 | 已实现 | 未自测
触摸屏U盘页面功能：基本显示控制雕刻、与控制板通信 | 有bug | 未自测
触摸屏编码器控制页面功能：基本移动功能 | 有bug | 未自测
暂停后断电续雕功能：需要公司自研上位机和控制板通信实现，触摸屏不涉及此功能；此功能仅支持公司自研上位机，其它上位机不支持 | 已实现 | 没有和上位机联调测试
小结：第一版触摸屏电路板和控制板的硬件功能基本正常，尺寸和接口需要调整再出一版 | 已实现 | 未测完
触摸屏电路板需要再绘制一版 | 曾工绘制
控制板需要再绘制一版 | 曾工绘制